## Project
Etapa | # | Tareas | Días | Costo | Inicio | Fin | T. Predecesora | Recursos
Análisis | 1 | Requerimientos No Funcionales | 1 | 8868.4805 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | - | Gerente Produccion
| 2 | Requerimientos Funcionales | 2 | 17736.9609 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 1
| 3 | Analisis de plataforma y tecnologias | 2 | 17736.9609 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2
| 4 | Seguridad | 2 | 17736.9609 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 3
| 5 | Borrador de las especificaciones del software | 1 | 8868.4805 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 4
| 6 | Revisar documentación | 1 | 8868.4805 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5
|  | Total | 9 | 79816.3241 | 2022-01-01 | 2022-01-09
Diseño | 7 | Requerimientos No Funcionales | 2 | 17736.9609 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 6 | Gerente Produccion, Diseñador
| 8 | Requerimientos Funcionales | 3 | 26605.4414 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 7
| 9 | Usabilidad | 2 | 17736.9609 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 8
| 10 | Diseño de Base de Datos | 3 | 26605.4414 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 8
| 11 | Seguridad | 2 | 17736.9609 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 9
| 12 | Prototipo basado en las especificaciones de funcionamiento | 2 | 17736.9609 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 10, 11
| 13 | Obtener aprobación para continuar | 1 | 8868.4805 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 12
| 14 | Ajustes | 1 | 8868.4805 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 13
|  | Total | 16 | 141895.6873 | 2022-01-10 | 2022-01-25
Desarrollo | 15 | Requerimientos No Funcionales | 15 | 124713.7977 | 2022-01-26 | 2022-02-09 | 14 | Desarrollador
| 16 | Requerimientos Funcionales | 22 | 182913.57 | 2022-02-10 | 2022-03-03 | 15
| 17 | Pruebas de los desarrolladores | 4 | 35473.9218 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 16
| 18 | Desarrollo de pruebas unitarias | 10 | 83142.5318 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | 16
| 19 | Desarrollo de pruebas de integracion | 8 | 66514.0255 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 17, 18
|  | Total | 59 | 492757.8468 | 2022-01-26 | 2022-03-25
Testing | 20 | Test de Caja Blanca | 7 | 62079.3632 | 2022-03-26 | 2022-04-01 | 19 | Gerente Produccion
| 21 | Test de Caja Negra | 7 | 62079.3632 | 2022-03-26 | 2022-04-01 | 19
| 22 | Reporte de incidencias | 1 | 8868.4805 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 20, 21
| 23 | Revisión final | 2 | 17736.9609 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 22
|  | Total | 8 | 150764.1677 | 2022-03-26 | 2022-04-02
Producción | 24 | Configuracion ambiente productivo | 2 | 17736.9609 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 23 | Gerente Produccion
| 25 | Despliegue | 1 | 8868.4805 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 24
|  | Total | 3 | 26605.4414 | 2022-04-03 | 2022-04-05
891839.4673

## RRHH
RRHH
Nombre del recurso | Tipo | Sueldo | Costo por hora | Horas laborales por día
Gerente Produccion | RRHH | 195106.57 | 1108.5601 | 8
Desarrollador | RRHH | 182913.57 | 1039.2816 | Dias laborales por mes
Diseñador | RRHH | 158527.57 | 900.7248 | 22