## Project
Etapa | # | Tareas | Días | Dias p/ Costo | Costo | Inicio | Fin | T. Predecesora | Recursos | RRHH
Análisis | 1 | Requerimientos No Funcionales | 2 | 2 | 17736.9609 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | - | Gerente Produccion
| 2 | Requerimientos Funcionales | 2 | 2 | 17736.9609 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 1 |  | Nombre del recurso | Tipo | Sueldo | Costo por hora | Horas laborales por día
| 3 | Analisis de plataforma y tecnologias | 4 | 4 | 33257.0127 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2 | Desarrollador | Gerente Produccion | RRHH | 195106.57 | 1108.5601 | 8
| 4 | Seguridad | 2 | 2 | 17736.9609 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 3 | Gerente Produccion | Desarrollador | RRHH | 182913.57 | 1039.2816 | Dias laborales por mes
| 5 | Borrador de las especificaciones del software | 1 | 1 | 8868.4805 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 4 |  | Diseñador | RRHH | 158527.57 | 900.7248 | 22
| 6 | Revisar documentación | 1 | 1 | 8868.4805 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 5
|  | Total | 12 | 12 | 106421.7655 | 2022-01-03 | 2022-01-14
Diseño | 7 | Requerimientos No Funcionales | 2 | 2 | 32148.5582 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 6 | Diseñador
| 8 | Requerimientos Funcionales | 3 | 3 | 48222.8373 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 7
| 9 | Usabilidad | 2 | 2 | 32148.5582 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 8
| 10 | Diseño de Base de Datos | 2 | 2 | 32148.5582 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 8 | Gerente Produccion
| 11 | Seguridad | 2 | 2 | 32148.5582 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 9 | Diseñador
| 12 | Prototipo basado en las especificaciones de funcionamiento | 2 | 2 | 32148.5582 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 10, 11 | Desarrollador
| 13 | Obtener aprobación para continuar | 1 | 1 | 16074.2791 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 12 | Gerente Produccion
| 14 | Ajustes | 1 | 1 | 16074.2791 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 13 | Diseñador
|  | Total | 15 | 15 | 241114.1864 | 2022-01-10 | 2022-01-24
Desarrollo | 15 | Requerimientos No Funcionales | 14 | 14 | 116399.5445 | 2022-01-26 | 2022-02-08 | 14 | Desarrollador
| 16 | Requerimientos Funcionales | 14 | 14 | 116399.5445 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 15
| 17 | Pruebas de los desarrolladores | 6 | 6 | 49885.5191 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 16
| 18 | Desarrollo de pruebas unitarias | 6 | 6 | 49885.5191 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 16 | Gerente Produccion
| 19 | Desarrollo de pruebas de integracion | 9 | 9 | 74828.2786 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 17, 18 | Desarrollador
|  | Total | 43 | 49 | 381344.6595 | 2022-01-26 | 2022-03-09
Testing | 20 | Test de Caja Blanca | 7 | 7 | 62079.3632 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 19 | Desarrollador
| 21 | Test de Caja Negra | 7 | 7 | 62079.3632 | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 19 | Gerente Produccion
| 22 | Reporte de incidencias | 2 | 2 | 17736.9609 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 20, 21
| 23 | Revisión final | 2 | 2 | 17736.9609 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 22
|  | Total | 18 | 18 | 159632.6482 | 2022-03-10 | 2022-03-27
Producción | 24 | Configuracion ambiente productivo | 2 | 2 | 17736.9609 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 23 | Gerente Produccion
| 25 | Despliegue | 1 | 1 | 8868.4805 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 24
|  | Total | 3 | 3 | 26605.4414 | 2022-04-03 | 2022-04-05
915118.7009

## Backup
Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names | Cost
Analisis | 10 days | Mon 22-01-03 8:00 | Fri 22-01-14 17:00 |  |  | 87576.32
Requerimientos funcionales | 2 days | Mon 22-01-03 8:00 | Tue 22-01-04 17:00 |  | Gerente de Produccion | 17736.96
Requerimientos no funcionales | 2 days | Wed 22-01-05 8:00 | Thu 22-01-06 17:00 | 2 | Gerente de Produccion | 17736.96
Analisis de plataforma y tecnologias | 2 days | Fri 22-01-07 8:00 | Mon 22-01-10 17:00 | 3 | Desarrollador | 16628.48
Seguridad | 2 days | Tue 22-01-11 8:00 | Wed 22-01-12 17:00 | 4 | Gerente de Produccion | 17736.96
Borrador de las especificaciones del SW | 1 day | Thu 22-01-13 8:00 | Thu 22-01-13 17:00 | 5 | Gerente de Produccion | 8868.48
Revisar documentacion | 1 day | Fri 22-01-14 8:00 | Fri 22-01-14 17:00 | 6 | Gerente de Produccion | 8868.48
Diseño | 13 days | Mon 22-01-17 8:00 | Wed 22-02-02 17:00 |  |  | 115291.52
Requerimientos no funcionales | 2 days | Mon 22-01-17 8:00 | Tue 22-01-18 17:00 | 7 | Diseñador | 14411.52
Requerimientos funcionales | 3 days | Wed 22-01-19 8:00 | Fri 22-01-21 17:00 | 9 | Diseñador | 21617.28
Seguridad | 2 days | Mon 22-01-24 8:00 | Tue 22-01-25 17:00 | 10 | Diseñador | 14411.52
Usabilidad | 2 days | Wed 22-01-26 8:00 | Thu 22-01-27 17:00 | 11 | Gerente de Produccion | 17736.96
Diseño de Base de Datos | 2 days | Wed 22-01-26 8:00 | Thu 22-01-27 17:00 | 11 | Diseñador | 14411.52
Prototipo basado en las especificaciones | 2 days | Fri 22-01-28 8:00 | Mon 22-01-31 17:00 | 13,12 | Desarrollador | 16628.48
Obtener aprobacion para continuar | 1 day | Tue 22-02-01 8:00 | Tue 22-02-01 17:00 | 14 | Gerente de Produccion | 8868.48
Ajustes | 1 day | Wed 22-02-02 8:00 | Wed 22-02-02 17:00 | 15 | Diseñador | 7205.76
Desarrollo | 43 days | Thu 22-02-03 8:00 | Mon 22-04-04 17:00 |  |  | 410723.2
Requerimientos no funcionales | 14 days | Thu 22-02-03 8:00 | Tue 22-02-22 17:00 | 16 | Desarrollador | 116399.36
Requerimientos funcionales | 14 days | Wed 22-02-23 8:00 | Mon 22-03-14 17:00 | 18 | Desarrollador | 116399.36
Prueba de desarrolladores | 6 days | Tue 22-03-15 8:00 | Tue 22-03-22 17:00 | 19 | Desarrollador | 49885.44
Desarrollo de pruebas unitarias | 6 days | Tue 22-03-15 8:00 | Tue 22-03-22 17:00 | 19 | Gerente de Produccion | 53210.88
Desarrollo de pruebas de integracion | 9 days | Wed 22-03-23 8:00 | Mon 22-04-04 17:00 | 20,21 | Desarrollador | 74828.16
Testing | 11 days | Tue 22-04-05 8:00 | Tue 22-04-19 17:00 |  |  | 155752.96
Test de caja blanca | 7 days | Tue 22-04-05 8:00 | Wed 22-04-13 17:00 | 22 | Desarrollador | 58199.68
Test de caja negra | 7 days | Tue 22-04-05 8:00 | Wed 22-04-13 17:00 | 22 | Gerente de Produccion | 62079.36
Reporte de incidencias | 2 days | Thu 22-04-14 8:00 | Fri 22-04-15 17:00 | 24,25 | Gerente de Produccion | 17736.96
Revision final | 2 days | Mon 22-04-18 8:00 | Tue 22-04-19 17:00 | 26 | Gerente de Produccion | 17736.96
Produccion | 4 days | Wed 22-04-20 8:00 | Mon 22-04-25 17:00 |  |  | 35473.92
Configuracion de ambiente productivo | 3 days | Wed 22-04-20 8:00 | Fri 22-04-22 17:00 | 27 | Gerente de Produccion | 26605.44
Despliegue | 1 day | Mon 22-04-25 8:00 | Mon 22-04-25 17:00 | 29 | Gerente de Produccion | 8868.48
Total | [5 empty] | 804817.92